## Summary
Summary
Excel view. Open items remain open; prices and business decisions are not silently decided.
Item | Content
Scope | PoC -> product walking skeleton -> technical / experience / business GO judgment
New outputs | KAKERO_PRINCIPLES_CHECK.html / GOODHART_REVIEW_CHECKLIST.md / PLAY_LAYER_POC_CANDIDATES.md / KAKERO_DATA_v0.1.md / sample JSON files
Play layer | Entry and retention engine are play. Essential payoff is life becoming a board.
Goodhart | Do not mechanically link game rewards and life-map indicators.
Data v0.1 | OKF-like custom JSON with board / nodes / edges / health_map / memory_items / metadata
Phase scale
Phase 0-2 | 9-14人日 / 3-5週間 / データ骨格とHaikuカード化PoC
Phase 3-4 | 15-24人日 / 5-8週間 / コンパス/けんこうマップ反映PoC
Phase 5 | 22-38人日 / 7-12週間 / 商品 walking skeleton、遊びレイヤーPoC、原則確認ページ
Phase 6 | 5-8人日 / 1-2週間 / 技術GO / 体験GO / 事業GO 判定
合計 | 52-84人日 / 4.5-7か月目安 / 最低限遊べる商品状態とGO判定

## WBS
WBS
Task table split by decided / PoC needed / undecided / later.
ID | Phase | 分類 | タスク | 成果物 | 依存関係 | 完了条件 | 人日目安
0.1 | 文書・台帳整備 | 決定済み | 決定ログを作る | DECISION_LOG.md | なし | 最新優先ルール、決定済み、前提、判断日が記録されている | 0.5
0.2 | 文書・台帳整備 | 決定済み | 未決事項台帳を作る | OPEN_QUESTIONS.md | なし | 事業判断・価格・仕様未確定がカテゴリ別に整理されている | 0.5
0.3 | 文書・台帳整備 | 決定済み | 却下案台帳を作る | REJECTED_IDEAS.md | なし | walking skeleton外、却下、将来再検討の区別がある | 0.5
0.4 | 文書・台帳整備 | 決定済み | WBSを確定する | WBS.md | 0.1, 0.2, 0.3 | 決定済み/未確定/PoC必要/後回しが分離され、各タスクに成果物・依存・完了条件がある | 1
0.5 | 文書・台帳整備 | 決定済み | 既存資料を開発用正本へ分解する | 開発用ドキュメント一覧 | 0.1 | PRD/要件/基本設計/PoC計画/WS仕様へ分ける対象が明確 | 1-2
0.6 | 文書・台帳整備 | 決定済み | KAKERO原則を明文化する | KAKERO_PRINCIPLES.md | 0.1, 0.2 | 遊びレイヤー、Goodhart回避、価格バーベル、人生データ非人質化が短く確認できる | 1
0.7 | 文書・台帳整備 | 決定済み | Goodhart回避レビュー観点をチェックリスト化する | GOODHART_REVIEW_CHECKLIST.md | 0.6 | ゲーム要素追加時に人生マップの正直さを壊していないか確認できる | 0.5
0.8 | 文書・台帳整備 | 決定済み | 遊びレイヤーPoC候補を2-3個に絞る | PLAY_LAYER_POC_CANDIDATES.md | 0.6, 0.7 | 突発イベント/隠し報酬、変な称号、きこうか君変化の扱いと優先度が整理されている | 0.5-1
1.1 | データの骨 | PoC必要 | KAKERO内部スキーマ v0.1 を定義する | KAKERO_DATA_v0.1.md | 0.4, 0.6 | nodes, edges, health_map, memory_items, metadata の役割が定義されている | 1-2
1.2 | データの骨 | PoC必要 | サンプル盤面データを作る | sample_board.json | 1.1 | 10カード前後、サブカード、小タスク、依存、状態、記憶項目、けんこうマップが入っている | 1
1.3 | データの骨 | PoC必要 | Haiku出力サンプルを作る | sample_haiku_output.json | 1.1 | 6フィールド出力と内部スキーマ変換後の形が対応している | 0.5-1
1.4 | データの骨 | PoC必要 | 盤面をAIへ渡す入力形式を決める | AI入力ペイロード仕様 | 1.1 | 会話ログなしで、既存カード・マップ値・記憶項目を渡せる | 1
2.1 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | API中継の最小構成を作る | Haiku中継PoC | 1.3 | 1発話1コール、履歴なし、temperature低めで呼べる | 1-2
2.2 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | 6フィールドJSON出力を検証する | カード化テスト結果 | 2.1 | 願望系テスト発話が card/subcards/tasks/premises/dependencies/success に分解される | 1-2
2.3 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | 脱線拒否を検証する | 脱線テスト結果 | 2.1 | 雑談・天気・愚痴・きこうか君への話しかけを イマソノハナシヲシテマセン で弾ける | 0.5-1
2.4 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | 複数願望混在入力を検証する | 混在入力テスト結果 | 2.1 | 「金欲しい、モテたい、引っ越したい」を中心カード+関連要素へ畳める | 0.5
2.5 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | 内部スキーマへの変換を検証する | 変換PoC | 2.2, 2.3, 2.4 | Haiku出力が nodes/edges/metadata に破綻なく入る | 1-2
2.6 | Haikuカード化PoC | PoC必要 | Haiku採用/上位モデル再判定を行う | 技術判定メモ | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Haiku継続、プロンプト修正、Sonnet再検証のいずれかが判断できる | 0.5
3.1 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | 既存 compass-board ソースを調査する | 調査メモ | 0.4 | 技術構成、表示構造、流用可否、改修ポイントが分かる | 1-2
3.2 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | KAKEROデータをコンパス表示へ流し込む | コンパス反映PoC | 1.2, 3.1 | sample_board のカードが画面に表示される | 2-4
3.3 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | 10カード表示を検証する | 10カード表示PoC | 3.2 | 10個前後並べても「人生コンパスっぽい」俯瞰が崩れない | 1-2
3.4 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | 状態表示ルールを反映する | 状態表示PoC | 3.2 | 未着手/実行中/完了/大達成/未解放/待機/メモあり等を識別できる | 1-2
3.5 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | 手編集PoCを作る | 編集PoC | 3.2 | カードの編集、移動、削除、状態変更ができる | 2-4
3.6 | 人生コンパス反映PoC | PoC必要 | 編集結果を盤面に保存/復元する | 保存復元PoC | 3.5 | リロード後も編集結果が残る。保存方式は作りやすさ優先で仮置き | 1-2
4.1 | けんこうマップ反映PoC | PoC必要 | けんこうマップの最小データ構造を定義する | health_map仕様 | 1.1 | 生活/仕事/心身/金/家族/余白などの反映先が定義されている | 1-2
4.2 | けんこうマップ反映PoC | PoC必要 | カードからけんこうマップへ反映する | けんこう反映PoC | 2.5, 4.1 | カード追加でマップ項目・総合点・今月モード候補が変化する | 2-4
4.3 | けんこうマップ反映PoC | PoC必要 | 単なるToDo化していないか検証する | 体験レビュー結果 | 4.2 | カードとマップの関係が意味ある状態変化として見える | 1
4.4 | けんこうマップ反映PoC | 未確定 | 初期自動反映精度を調整する | 調整方針メモ | 4.2, OPEN_QUESTIONS.md | 自動反映の深さを「WSで必要な最低限」に抑えられている | 1-2
5.1 | 商品walking skeleton | 決定済み | LP/入口を作る | 入口画面 | 3.2 | KAKEROが何か、初回体験へ進めることが分かる | 2-4
5.2 | 商品walking skeleton | 未確定 | LPコピーを仮置きする | 仮コピー | 5.1, OPEN_QUESTIONS.md | 最終コピーを確定せず、検証用文言で入口が成立する | 0.5-1
5.3 | 商品walking skeleton | 決定済み | プラン/価格ページを作る | プラン/価格ページ | 5.1 | 本番決済なしで、有料エンジンの価値と無料範囲が説明されている | 1-2
5.4 | 商品walking skeleton | 決定済み | きこうか君チュートリアルを作る | チュートリアル導線 | 2.5, 5.1 | 「ヤア、ワタシガキコウカクンデス」から願望入力へ進める | 2-4
5.5 | 商品walking skeleton | PoC必要 | 10カード登録体験を通す | 初回登録フロー | 5.4, 3.3, 4.2 | 初回体験で5-10カードを登録し、盤面化できる | 3-5
5.6 | 商品walking skeleton | 決定済み | 覚えてほしいことリストを作る | memory_items UI | 1.1, 5.4 | 10-20個程度の記憶項目を追加/編集でき、AI入力に含められる | 2-4
5.7 | 商品walking skeleton | PoC必要 | 次回きこうか君が盤面を理解するループを作る | 盤面理解PoC | 1.4, 3.6, 5.6 | 会話履歴なしで、既存盤面を踏まえたカード化/修正ができる | 2-4
5.8 | 商品walking skeleton | 未確定 | 今日の9タスク導線を仮実装する | 今日タスク仮画面 | 3.6, 4.2, OPEN_QUESTIONS.md | 自動生成ロジック未確定のため、仮選定または手動選択で体験確認できる | 2-4
5.9 | 商品walking skeleton | PoC必要 | 遊びレイヤーPoCを作る | 遊びレイヤーPoC | 0.8, 5.4, 5.5, KAKERO_PRINCIPLES.md | かわいい、楽しい、変な称号、育て要素、突発イベント、隠し要素のうち最低2-3要素を体験として試せる | 3-5
5.10 | 商品walking skeleton | PoC必要 | 予期しない報酬PoCを作る | 突発イベント/隠し報酬PoC | 0.7, 0.8, 5.9, OPEN_QUESTIONS.md | 卵に固定せず、無料ユーザー向け試食体験や隠し報酬が毎日開く理由になるか検証できる | 2-4
5.11 | 商品walking skeleton | 決定済み | 原則確認ページ案を作る | KAKERO_PRINCIPLES_CHECK.html | 0.6, 0.7 | スマホで短く「これはKAKEROか？」を確認でき、実装/レビュー時に長文原則へ戻れる | 1-2
5.12 | 商品walking skeleton | 決定済み | WS統合テストを行う | WSテスト結果 | 5.1-5.11 | 入口 -> チュートリアル -> カード化 -> コンパス/けんこう反映 -> 手編集 -> 遊びレイヤー -> 再読込 が通る | 2-3
6.1 | GO判定 | PoC必要 | 技術GOを判定する | 技術GO判定メモ | 5.12 | Haiku、盤面、編集、保存、けんこう反映が通る/通らないを判断できる | 1
6.2 | GO判定 | PoC必要 | 体験GOを判定する | 体験GO判定メモ | 5.12 | 10カード前後で「こうなるのね」が出ることに加え、遊びレイヤーが毎日開く理由になるか判断できる | 1-2
6.3 | GO判定 | 未確定 | 事業GOを判定する | 事業GO判定メモ | 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, OPEN_QUESTIONS.md | ICP/価格/継続/集客/粗利の未決を明示したうえで次判断に進める | 1-2
6.4 | GO判定 | 決定済み | 次フェーズ計画を作る | 次フェーズWBS | 6.1, 6.2, 6.3 | 本実装へ進む/PoC追加/事業検証優先/保留のいずれかが明確 | 1

## OPEN_QUESTIONS
OPEN_QUESTIONS
Undecided items that must not be silently decided.
Category | ID | 論点 | 現状 | WBS上の扱い | 決定が必要なタイミング
価格・プラン | OQ-001 | 初期価格設計の細部 | 基本は0円/3000円のバーベル | プラン/価格ページでは0円と3000円を軸にし、細部は仮説として表示する | 事業GO判定前
価格・プラン | OQ-002 | 980円プランの扱い | 初期には中途半端な価格階段を置かない | walking skeletonでは出さない。将来の救済/追加プラン候補としてのみ扱う | 3000円転換が重すぎると分かった後
価格・プラン | OQ-003 | Plus等のプラン呼称 | 未確定 | 中立的に「有料プラン」「有料エンジン」と呼ぶ | LP/価格訴求確定前
価格・プラン | OQ-004 | 丁々発止の月回数・ゲージ | 未確定 | WSでは予告/価値提示まで | 召喚体PoC前
価格・プラン | OQ-005 | 超丁々発止の原価制御 | 未確定 | WSでは本実装しない | 事業GO/Unit Economics検証前
体験・仕様 | OQ-101 | 突発イベント/隠し報酬の形 | 卵は代表案であり確定仕様ではない | 卵に固定せず、予期しない報酬が毎日開く理由になるかを体験PoC候補にする | 遊びレイヤーPoC時
体験・仕様 | OQ-102 | 今日の9タスク自動生成ロジック | 理想は自動生成だが未確定 | WSでは仮選定または手動選択で体験確認 | 商品WS統合前
体験・仕様 | OQ-103 | けんこうマップの初期自動反映精度 | 未確定 | PoCで意味ある反映の最低線を探る | けんこうマップPoC中
体験・仕様 | OQ-104 | LPの最終コピー | 未確定 | 検証用コピーで仮置き | 事業GO判定前
体験・仕様 | OQ-105 | きこうか君の口調の最終調整 | 大枠は片言ロボット | チュートリアルPoCで検証 | 体験GO判定前
体験・仕様 | OQ-106 | 遊びレイヤーの具体要素 | かわいい/楽しい/変な称号/育て要素/突発イベント/隠し要素を検証対象にする | まず2-3要素をPoCし、継続理由になるか見る | 体験GO判定前
体験・仕様 | OQ-107 | Goodhartを起こさない報酬設計 | 機械連動は禁止 | 人生マップ指標とゲーム報酬を直結せず、レビュー観点として確認する | 遊びレイヤー設計時
体験・仕様 | OQ-108 | 遊びレイヤーPoCの実装順 | 候補整理は完了。実装確定ではない | PLAY_LAYER_POC_CANDIDATES.md を元に、walking skeletonへ入れる最小PoCを選ぶ | 商品WS設計前
データ・保存 | OQ-201 | 保存方式の本決定 | 初期は作りやすさ優先 | PoCでは仮保存。将来は端末ローカル保存/移行を有力候補 | 本実装前
データ・保存 | OQ-202 | スマホ移行/エクスポート/インポート | 将来候補 | walking skeleton外 | 保存方式本決定後
データ・保存 | OQ-203 | Cloudflare側に盤面保存を持たせるか | 未確定 | 初期PoCでは強く前提化しない | ログイン/同期検討時
データ・保存 | OQ-204 | 既存 compass-board の実際のソース構成 | ソースあり前提 | Phase 3.1で調査 | コンパス反映PoC前
データ・保存 | OQ-205 | v0.1データ構造の保存方式 | 構造定義とサンプルは作成済み | 初期は作りやすさ優先。保存先の本決定はしない | 本実装前
事業GO | OQ-301 | ICPの最終定義 | 仮説あり | 事業GO判定で明文化 | 事業検証開始前
事業GO | OQ-302 | 事業GOの数値基準 | 仮説あり | Phase 6で仮基準を置き、未検証なら未決扱い | GO判定時
事業GO | OQ-303 | 初期獲得チャネル | 未確定 | まず手売り/少人数検証寄りで仮置き | 事業GO判定前
事業GO | OQ-304 | 月額3000円に対する支払い意思 | 未検証 | 価格ページ/聞き取りで検証 | Revenue Validation時
事業GO | OQ-305 | AI原価の許容ライン | 仮説あり | Unit Economicsで検証 | 有料化前

## DECISION_LOG
DECISION_LOG
Decisions and near-decisions.
ID | 日付 | 決定 | 理由/メモ | 影響
DL-001 | 2026-06-15 | 最新資料を優先する | 重複情報は新しいファイルが正しい | 古いPRDやログは判断経緯として扱う
DL-002 | 2026-06-15 | WBSはPoC -> 商品walking skeleton -> 技術GO / 体験GO / 事業GO 判定までを対象にする | 技術だけでなく、体験と事業の成立も見る必要がある | WBSにLP/プランページ/チュートリアル/GO判定を含める
DL-003 | 2026-06-15 | Web/PWA + Cloudflare 前提で進める | 資料上の技術スタックと軽量運用方針に合う | Pages/Workers/D1/KV等を候補にする
DL-004 | 2026-06-15 | 初期保存方式は作りやすさ優先 | 保存方式を先に固定するとPoCが重くなる | ただし将来は端末ローカル保存/移行が有力候補
DL-005 | 2026-06-15 | きこうか君の初期本線はHaiku API中継 | ローカルLLM本線化は初期では採らない | Haikuカード化PoCを先に行う
DL-006 | 2026-06-15 | 会話ログは保持しない | 盤面と記憶項目で継続性を出す | AI入力には既存盤面と記憶項目を渡す
DL-007 | 2026-06-15 | 「覚えてほしいことリスト」を盤面データとして持つ | 相棒感とプライバシーの両立 | memory_itemsをスキーマに入れる
DL-008 | 2026-06-15 | 内部スキーマはOKF風の自前JSONにする | 正式OKF準拠は重いが、後で移行可能な構造は必要 | nodes/edges/health_map/memory_items/metadataを持たせる
DL-009 | 2026-06-15 | 既存 compass-board はソースあり前提で取り込む | 既存MVPを活かして早く盤面反映へ進む | Phase 3でソース調査と流し込みを行う
DL-010 | 2026-06-15 | walking skeletonは「最低限遊べる商品状態」とする | 発話->JSON->盤面反映だけではKAKEROの価値が伝わらない | LP/入口、プランページ、チュートリアル、10カード登録体験を含める
DL-011 | 2026-06-15 | 課金導線は本番決済ではなくプラン/価格ページとして扱う | 商品感と有料エンジン価値は見せるが、Stripe実装は重い | 本番決済は後回し
DL-012 | 2026-06-15 | 未確定事項はOPEN_QUESTIONSに分類する | 仕様未決を理由にWBS作成を止めない | 価格・事業判断・仕様未確定は勝手に確定しない
DL-013 | 2026-06-16 | 遊びレイヤーは入口と継続エンジンとして扱う | 本質的payoffは人生が盤面になることだが、入口と継続にはかわいい/楽しい/変な称号/育て要素/突発イベント/隠し要素が必要 | 体験GOで遊びレイヤーを独立して検証する
DL-014 | 2026-06-16 | Goodhart回避を原則化する | ゲームを遊んでいたら自然に人生マップが進むのはよい。しかし、ゲーム報酬のためにユーザーが人生マップをハックし始めたら、KAKEROの中核価値が壊れる。したがって、ゲーム報酬と人生マップ指標を機械的に連動させない。 | KAKERO_PRINCIPLES.md とレビュー観点に入れる
DL-015 | 2026-06-16 | 価格は0円/3000円のバーベルで整理する | 0円と3000円の間に中途半端な価格階段を置くと、3000円の価値がぼやける | 追加課金は3000円以後、またはイベント/おかわり/遊び課金として扱う
DL-016 | 2026-06-16 | 卵は確定仕様ではなく代表案として扱う | 卵という形よりも、予期しない報酬が毎日開く理由になるかが重要 | 突発イベント/隠し報酬/無料ユーザー向け試食体験のPoC候補にする
DL-017 | 2026-06-16 | 原則確認ページをレビュー補助成果物として作る | 長文原則は実装・レビュー時に読まれなくなる可能性がある | KAKERO_PRINCIPLES_CHECK.html でスマホ確認できるようにする
DL-018 | 2026-06-16 | KAKERO内部データ v0.1 はOKF風の自前JSONで開始する | 正式OKF準拠は不要だが、nodes/edges的な構造は後のAI変換と拡張に効く | KAKERO_DATA_v0.1.md、sample_board.json、sample_haiku_output.json を初期成果物にする
DL-019 | 2026-06-16 | 遊びレイヤーPoC候補は2-3個に絞って検証する | 最初から遊び本実装を広げると発散する | 突発イベント/隠し報酬、変な称号、きこうか君変化を候補にする

## REJECTED_IDEAS
REJECTED_IDEAS
Rejected or out-of-scope ideas.
ID | 案 | 扱い | 理由 | 再検討タイミング
RI-001 | 往復コピペモデル | 却下 | ユーザー体験が重く、KAKEROの本線に合わない | 原則再検討しない
RI-002 | BYOK | 却下寄り | キー登録ハードルが高く、初期商品体験が複雑になる | 上級者向け機能を考える段階
RI-003 | 3BローカルLLM本線化 | 初期本線から外す | 実機品質リスクが高い | 原価/プライバシー再評価時
RI-004 | 人生データをロックする人質課金 | 却下 | 信頼が死ぬ。マップはユーザーのもの | 原則再検討しない
RI-005 | 3000円プランの前に980円を確定で置く | 初期確定から外す | 3000円の価値が弱くなる可能性がある | 価格検証後
RI-006 | モデル名をユーザー向け訴求に出す | 却下 | 売るのはモデルではなく体験 | 原則再検討しない
RI-007 | Opus使い放題のように売る | 却下 | 原価崩壊リスクが高い | 原則再検討しない
RI-008 | ログイン回数だけで卵を出す | 却下 | 開閉連打で掘られる | 卵設計時は有効利用ベースにする
RI-009 | 正式OKF完全準拠 | 後回し | 初期には過剰設計 | 外部連携が必要になった時
RI-010 | Stripe等の本番決済 | walking skeleton外 | プラン/価格ページで商品感は検証できる | 有料検証開始時
RI-011 | 複数端末同期 | walking skeleton外 | MVPでは重い | 保存方式本決定後
RI-012 | 6体召喚体の作り込み | walking skeleton外 | 本線ループ成立前に作ると発散する | 体験GO後
RI-013 | ミニゲーム | walking skeleton外 | 初期価値検証に不要 | Retention課題が見えた後
RI-014 | 広告運用 | walking skeleton外 | 最初は体験の刺さりを手売りで見るべき | 入口/体験の勝ち筋確認後
RI-015 | 卵の形への固定 | 却下 | 卵は突発イベント/隠し報酬/無料ユーザー向け試食体験の代表案にすぎない | 予期しない報酬PoC後
RI-016 | ゲーム報酬と人生マップ指標の機械連動 | 却下 | Goodhart化し、ゲーム報酬のために人生マップをハックさせると中核価値が壊れる | 原則として避ける
RI-017 | 0円と3000円の間の中途半端な価格階段 | 初期本線から外す | 価格バーベルがぼやけ、3000円の価値が弱くなる | 3000円転換が重すぎると検証された後
RI-018 | 遊びレイヤーの一括本実装 | 後回し | 継続エンジンとして重要だが、最初から作り込むとwalking skeletonが肥大化する | 体験PoCで刺さる要素が見えた後

## PRINCIPLES
PRINCIPLES
Principles for implementation and review.
Principle | Content
1. 本質的payoff | KAKEROの本質的payoffは、人生が盤面になること。 やりたいこと、健康、仕事、金、家族、余白、記憶項目、依存関係が、頭の中から出て、見える形になる。これが中核価値。
2. 遊びレイヤー | 入口と継続エンジンは遊び。 ただし、その遊びは単なる飾りではない。ドパガキがしがみつくレベルの継続エンジンである必要がある。 検証対象: - かわいい - 楽しい - 変な称号 - 育て要素 - 突発イベント - 隠し要素 - 予期しない報酬
3. 卵の扱い | 卵は現時点では確定仕様ではない。 卵は、突発イベント、隠し報酬、無料ユーザー向け試食体験の代表案として扱う。 検証すべきなのは、卵という形そのものではなく、「予期しない報酬が毎日開く理由になるか」。
4. Goodhart回避 | ゲームを遊んでいたら自然に人生マップが進むのはよい。 しかし、ゲーム報酬のためにユーザーが人生マップをハックし始めたら、KAKEROの中核価値が壊れる。 したがって、ゲーム報酬と人生マップ指標を機械的に連動させない。
5. 価格原則 | 価格はバーベルとして整理する。 基本は 0円 と 3000円。 0円と3000円の間に中途半端な価格階段を置かない。 追加課金は3000円以後、またはイベント/おかわり/遊び課金として扱う。
6. 人生データは人質にしない | マップはユーザーのもの。 無料終了後も、閲覧・手編集・エクスポートは残す。 有料化するのは、マップを動かすエンジン。
7. レビュー問い | - これは人生が盤面になる体験を強めているか - これは毎日開く理由になっているか - これは遊びだが、ただの飾りで終わっていないか - これはゲーム報酬のために人生マップをハックさせないか - これは0円/3000円のバーベルを濁していないか - これは人生データを人質にしていないか
8. 短い確認ページ | 実装・レビュー時は、長文原則だけに頼らない。 スマホで短く確認できる `KAKERO_PRINCIPLES_CHECK.html` を併用する。 目的は、レビュー時に「これはKAKEROか？」をその場で確認すること。